## 附件2
附件2
每个项目单独填报一张绩效自评表。 表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分
2020年度项目支出绩效自评表（共5个项目）
主管部门 |  | 乐山市生态环境局高新区分局 |  |  | 实施单位 | 乐山市生态环境局高新区分局
项目1 | 项目名称 | 土壤监测专项经费
| 项目情况概述 | 高新区工业园区、土壤污染重点监管单位、污水集中处理设施周边土壤环境监督性监测
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 27.38 |  | 19.8 |  | 0.72316
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 97.2
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 7.2 | 政府采购中标价
|  |  | 财务管理制度健全性 | 单位财务管理制度健全，收支管理严格按财务制度执行 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 单位严格按照财务制度及内控制度执行财务监控 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报流程合规，材料齐全 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 严格按照预算项目申报资金使用分配计划执行 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 按时按实进行预算公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 设置监测点位20个，监测指标90项，监测频次每年一次，完成编制监督性监测报告并通过评审备案 | 设置监测点位20个，监测指标90项，监测频次每年一次，完成编制监督性监测报告并通过评审备案 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 完成市局监督性监测工作，主管部门满意度大于90% | 完成市局监督性监测工作，主管部门满意度大于90% | 50 | 50
存在问题
改进措施
填报人：熊星
主管部门 |  | 乐山市生态环境局高新区分局 |  |  | 实施单位 | 乐山市生态环境局高新区分局
项目2 | 项目名称 | 6.29刘河村固废性质鉴定费
| 项目情况概述 | 对清场转运堆存于乐山市九峰机动车辆安全检测站内仓库中、由乐山市生态环境局封存的待鉴定固废堆体的指定区域进行固废性质鉴定
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 9.6142 |  | 9.6142 |  | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 100
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 10
|  |  | 财务管理制度健全性 | 单位财务管理制度健全，收支管理严格按财务制度执行 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 单位严格按照财务制度及内控制度执行财务监控 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报流程合规，材料齐全 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 严格按照预算项目申报资金使用分配计划执行 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 按时按实进行预算公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 填埋固废160吨，采样51个，按HJ/T298-2007规范出具鉴定报告 | 填埋固废160吨，采样51个，按HJ/T298-2007规范出具鉴定报告 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 达到市、区两级部门的执法要求 | 达到市、区两级部门的执法要求 | 50 | 50
存在问题
改进措施
填报人： 熊星
主管部门 |  | 乐山市生态环境局高新区分局 |  |  | 实施单位 | 乐山市生态环境局高新区分局
项目3 | 项目名称 | 规划影响环评专项经费项目
| 项目情况概述 | 编制高新区规划影响环评报告
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 232 |  | 0 |  | 0
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 0 | 因受规划调整影响，项目延后实施，中期调整该项目经费由财政收回
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 0
|  |  | 财务管理制度健全性 | 单位财务管理制度健全，收支管理严格按财务制度执行 |  | 5 | 0
|  |  | 财务监控有效性 | 单位严格按照财务制度及内控制度执行财务监控 |  | 5 | 0
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报流程合规，材料齐全 |  | 3 | 0
|  |  | 资金分配规范性 | 严格按照预算项目申报资金使用分配计划执行 |  | 3 | 0
|  |  | 信息公开情况 | 按时按实进行预算公开 |  | 4 | 0
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 完成环评并取得报告 | 项目延后 | 20 | 0
|  |  | 效益情况 | 完成高新区规划环评工作 | 项目延后 | 50 | 0
| 存在问题 | 由于新冠疫情和乐山市百年不遇的洪灾，加之农村生活污水治理涉及数量多，治理范围广，受群众意愿和工匠数量制约，后续项目实施进度较慢
| 改进措施 | 加强项目实际实施的督促和监督
填报人：熊星
主管部门 |  | 乐山市生态环境局高新区分局 |  |  | 实施单位 | 乐山市生态环境局高新区分局
项目4 | 项目名称 | 生态环境保护专网费用
| 项目情况概述 | 生态环境保护专网年度使用费
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 1.2 |  | 1.19 |  | 0.99167
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 99.91
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 9.91
|  |  | 财务管理制度健全性 | 单位财务管理制度健全，收支管理严格按财务制度执行 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 单位严格按照财务制度及内控制度执行财务监控 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报流程合规，材料齐全 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 严格按照预算项目申报资金使用分配计划执行 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 按时按实进行预算公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 保证生态环境专网的使用 | 保证生态环境专网的使用 | 20 | 20
|  |  | 效益情况 | 达到市、区两级部门的要求 | 达到市、区两级部门的要求 | 50 | 50
存在问题
改进措施
填报人：熊星
主管部门 |  | 乐山市生态环境局高新区分局 |  |  | 实施单位 | 乐山市生态环境局高新区分局
项目5 | 项目名称 | 网格化环境监管专项经费
| 项目情况概述 | 高新区网格化环境监管工作
| 资金执行情况（万元） | 预算数 |  | 决算数 |  | 预算执行率
|  | 0.9 |  | 0.497 |  | 0.55222
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析
| 绩效情况 | 得 分 |  |  |  | 100 | 93.55
|  | 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 |  | 10 | 5.55 | 原项目计划一级培训未能实施
|  |  | 财务管理制度健全性 | 单位财务管理制度健全，收支管理严格按财务制度执行 |  | 5 | 5
|  |  | 财务监控有效性 | 单位严格按照财务制度及内控制度执行财务监控 |  | 5 | 5
|  |  | 项目申报规范性 | 项目申报流程合规，材料齐全 |  | 3 | 3
|  |  | 资金分配规范性 | 严格按照预算项目申报资金使用分配计划执行 |  | 3 | 3
|  |  | 信息公开情况 | 按时按实进行预算公开 |  | 4 | 4
|  | 项目绩效 | 完成情况 | 完成网格员一级培训2次；二级培训2次，并完成年终考核任务 | 完成二级培训及年终考核 | 20 | 19 | 原项目计划一级培训未能实施
|  |  | 效益情况 | 完成市局“党政同责”目标任务 | 完成市局“党政同责”目标任务 | 50 | 49 | 预期效益不足
| 存在问题 | 高新区网格化管理工作由乡镇统管，环境网格化监管作为其中一部分在管理和培训上受到一定的制约
| 改进措施 | 加强与乡镇关于网格化管理工作的衔接沟通，落实“党政同责，一岗双责”
填报人：熊星